## MATRIZ RACI
MATRIZ RACI
|  | R | Responsável
|  | A | Aprovador
|  | C | Consultado
|  | I | Informado
| Nº | Etapas |  | ANNA THEREZA | MARIA CLARA | THAEMY
Nº
| 1 | Definição da Equipe |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 2 | Definição do Projeto |  | R | C / I | A / C | R / A / I
| 3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I
| 4 | Escolha do nome e slogan |  | A / C / I | A / C / I | A / C / I | R / C / I
| 5 | Definição do Gerente de Projetos (GP) |  | R / A | R / A | C / I | R / A
| 6 | Identidade visual / Logotipo |  | A / C / I | R | A / C / I | I
| 7 | Entrevistas/Questionários |  | A / C / I | A / C / I | R | I
| 8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I | R / A / C / I
| 9 | Apresentação do modelo descritivo |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I | R / A / C / I
| 10 | Modelo Entidade Relacionamento |  | R | A / C / I | A / C / I | I
| 11 | Modelo Operacional |  | R | A / C / I | A / C / I | I
| 12 | Funcionalidades do Sistema |  | R | A / C / I | A / C / I | I
| 13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 14 | Fundamentação Teórica / Documentação |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 15 | Modelo de Negócios |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 16 | Programação Front-End HTML/CSS |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I
| 18 | Banner |  | A / C / I | R | A / C / I | I
| 19 | Testes |  | A / C / I | A / C / I | R | I
| 20 | Apresentação Feira CEP |  | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I | I

## CRONOGRAMA RESUMIDO
CRONOGRAMA RESUMIDO
PROJETO | BELLE-DAY Soluções em Digitais LTDA
EQUIPE | Anna Thereza Cassettari Pereira |  | P | PROGRAMADO
| Maria Clara |  | D | DESENVOLVENDO
| Isabel Cristina de Faria Goulart |  | R | REALIZADO
|  |  | A | ATRASADO
ETAPAS |  | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
1 | Definição da Equipe | bar: FEV
2 | Definição do Projeto | bar: FEV
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades | bar: A MAR to ATRASADO ABR
4 | Escolha do nome e slogan | bar: FEV
5 | Definição do Gerente de Projetos (GP) | bar: A MAR
6 | Identidade visual / Logotipo | bar: A MAR
7 | Entrevistas/Questionários | bar: A MAR to ATRASADO MAI
8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas | bar: A MAR
9 | Apresentação do modelo descritivo | bar: A MAR to ATRASADO MAI
10 | Modelo Entidade Relacionamento | bar: A MAR to ATRASADO AGO
11 | Modelo Operacional | bar: A MAR to ATRASADO AGO
12 | Funcionalidades do Sistema | bar: A MAR to ATRASADO MAI
13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação | bar: A MAR to ATRASADO MAI
14 | Fundamentação Teórica / Documentação | bar: A MAR to ATRASADO SET
15 | Modelo de Negócios | bar: A MAR to ATRASADO JUN
16 | Programação Front-End HTML/CSS | bar: A MAR to ATRASADO SET
17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript | bar: A MAR to ATRASADO SET
18 | Banner | bar: A MAR to ATRASADO SET
19 | Testes | bar: A MAR to ATRASADO OUT
20 | Apresentação Feira CEP

## CRONOGRAMA DETALHADO 1 SEM
CRONOGRAMA RESUMIDO
PROJETO | BELLE-DAY Soluções em Digitais LTDA
[6 empty] | P |  |  | PROGRAMADO
EQUIPE | Alice Brandani Alves |  |  |  |  | D |  |  | DESENVOLVENDO
| Camila Souza Oliveira |  |  |  |  | R |  |  | REALIZADO
| Isabel Cristina de Faria Goulart |  |  |  |  | A |  |  | ATRASADO
ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | FEV |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  | JUL
|  |  | 12 - 14 | 19 - 21 | 26 - 28 | 7 | 13 - 14 | 20 - 21 | 27 - 28 | 3 - 4 | 10 - 11 | 17 - 18 | 24 - 25 | 8 - 9 | 15 - 16 | 22 - 23 | 29 - 30 | 5 - 6 | 12 - 13 | 26 - 27 | 3 - 4
1 | Definição da Equipe
2 | Definição do Projeto
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades
4 | Escolha do nome e slogan
5 | Definição do Gerente de Projetos (GP)
6 | Identidade visual / Logotipo
7 | Entrevistas/Questionários
8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas
9 | Apresentação do modelo descritivo
10 | Modelo Entidade Relacionamento
11 | Modelo Operacional
12 | Funcionalidades do Sistema
13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação
14 | Fundamentação Teórica / Documentação
15 | Modelo de Negócios
16 | Programação Front-End HTML/CSS
17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript
18 | Banner
19 | Testes
20 | Apresentação Feira CEP

## CRONOGRAMA DETALHADO 2 SEM
CRONOGRAMA RESUMIDO
PROJETO | BELLE-DAY Soluções em Digitais LTDA
[5 empty] | P |  |  | PROGRAMADO
EQUIPE | Alice Brandani Alves |  |  |  | D |  |  | DESENVOLVENDO
| Camila Souza Oliveira |  |  |  | R |  |  | REALIZADO
| Isabel Cristina de Faria Goulart |  |  |  | A |  |  | ATRASADO
ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | JUL |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUTq |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
|  |  | 10 - 11 | 17 - 18 |  | 14 - 15 | 21 - 22 | 28 - 29 | 4 - 5 | 11 - 12 | 18 - 19 | 25 - 26 | 2 - 3 | 9 - 10 | 23 - 24 | 30 - 31 | 6 - 7 | 13 - 14 | 20 - 21 | 27 - 28 | 4 - 5
1 | Definição da Equipe
2 | Definição do Projeto
3 | Definição das etapas do projeto e responsabilidades
4 | Escolha do nome e slogan
5 | Definição do Gerente de Projetos (GP)
6 | Identidade visual / Logotipo
7 | Entrevistas/Questionários
8 | Definição dos programas e linguagens a serem utilizadas
9 | Apresentação do modelo descritivo
10 | Modelo Entidade Relacionamento
11 | Modelo Operacional
12 | Funcionalidades do Sistema
13 | Layout do sistema/app/site - Prototipação
14 | Fundamentação Teórica / Documentação
15 | Modelo de Negócios
16 | Programação Front-End HTML/CSS
17 | Programação Back-End PHP/SQL/JavaScript
18 | Banner
19 | Testes
20 | Apresentação Feira CEP